## 总览
博士论文冲刺任务追踪｜2026-06-23 至 2026-06-30
时间控制 |  | 核心进度 |  | 今日监控
当前日期 | 2026-06-24 | 核心任务数 | 34 | 今日计划块数 | 7
内容冻结 | 2026-06-28 23:00 | 已完成核心 | 3 | 今日完成块数 | 1
Supervisor-ready | 2026-06-29 12:30 | 总体加权进度 | 13.31% | 今日计划小时 | 8.16
最终缓冲结束 | 2026-06-30 12:00 | P0 完成率 | 0.068966 | 今日实际小时 | 2.25
距提交整天数 | 5 | P0 阻塞数 | 0 | 今日阻塞 | 0
当前阶段 | 内容整合 | 图片占位符剩余 | 13 | 逾期任务 | 2
执行规则（严格遵守）
1 | 每个工作块开始时，将任务状态改为“进行中”；结束时填写完成度、实际小时和产出/证据。
2 | 阻塞超过 20 分钟：记录到“问题清单”，切换到不依赖该阻塞的 P0 任务，不在原地消耗。
3 | 每天结束前填写“每日汇报”；第二天第一块首先处理未关闭的 P0 风险。
4 | 6 月 28 日 23:00 内容冻结后，只允许修复 P0：事实错误、编译错误、缺图、引用和导师明确反馈。
5 | 不新增模型、实验或大规模文献；Paper1/2/3 保持只读，正式修改只进入 thesis 文件。
6 | 6 月 27 日保持为真正缓冲；出游取消时最多执行两个 90 分钟块，不启动新章节。
每次向 ChatGPT 汇报模板
[日期－工作块编号]
状态：完成 / 部分完成 / 阻塞
产出：修改了哪些 section 或文件
指标：新增词数；已恢复图片数/13；编译 error 和 warning 数
阻塞：最多列 2 个具体问题
下一块：准备执行什么
06/24 中午重排备注
状态 | 上午工作流重构已完成，15:00 才正式回到论文；Chapter 1 仍待 review。
今日目标 | Chapter 1 验收 + 最小 polish；Chapter 2 文献矩阵 + 开头 600–1,000 词；日终编译与 tracker 更新。
风险 | 若 Chapter 1 返工，则今晚 Chapter 2 只保留文献矩阵，不硬写正文。

## 任务清单
日期 | 星期 | 编号 | 时段 | 类型 | 模块 | 优先级 | 任务 | 完成标准 | 计划小时 | 状态 | 完成度 | 实际小时 | 加权完成小时 | 产出/证据 | 阻塞 | 下一步 | 备注 | 时效
2026-06-23 | 周二 | T1 | 19:00–19:35 | 核心 | 构建与基线 | P0 | 建立安全基线 | 备份仓库、建立 integration 分支、完成 baseline build，并记录错误/警告/缺失文件。 | 0.58 | 延期 | 50% | 0.35 | 0.29 | 安全基线/最终 build 状态待 06/24 验收；今晚不再检查 Codex final output。 | Codex final writing output and final build status 未检查。 | 06/24 第一块只看 Codex report：files changed、citation plan、undefined citations、word count、build status。 | 不标完成，避免把未验收 build 计入完成。 | 逾期
2026-06-23 | 周二 | T2 | 19:35–20:50 | 核心 | 论文主线 | P0 | 冻结 thesis spine | 形成中央问题、RQ1–RQ3、三章递进关系、研究范围和三项主要贡献的一页说明。 | 1.25 | 已完成 | 100% | 1.25 | 1.25 | thesis spine completed and frozen；已明确 Ch3 methodological foundation、Ch4 operational pillar、Ch5 synthesis。 |  | 后续所有章节按 frozen spine 审查，不再重开主线。 | Citation verification rule updated: PDF-first, metadata only for screening.
2026-06-23 | 周二 | T3 | 21:05–22:15 | 核心 | Chapter 1 | P0 | 建立 Chapter 1 骨架 | 建立六个实质性 section；将三篇 Introduction 的可用材料映射到各节。 | 1.17 | 已完成 | 100% | 1.17 | 1.17 | Chapter 1 six-section skeleton completed；三篇 Introduction 的材料入口已确定。 |  | 06/24 根据 Codex 输出决定：继续 Chapter 1 polish 或进入 Chapter 2。 | 骨架完成，正文质量待 Codex 输出验收。
2026-06-23 | 周二 | T4 | 22:15–23:00 | 核心 | Chapter 1 | P0 | 开始 Chapter 1 正文 | 完成 Background 与 practical context 700–1,000 词；编译并 commit。 | 0.75 | 进行中 | 50% | 1.05 | 0.375 | Zotero-assisted Chapter 1 Introduction drafting delegated to Codex；已要求 PDF-first citation verification。 | Codex final writing output 未检查；Chapter 1 word count、undefined citations、build status 待验收。 | 06/24 review Codex report only, not 全文重写；之后再决定 polish/Chapter 2。 | 不标完成，等待人工验收与 build 结果。 | 逾期
2026-06-24 | 周三 | W1 | 09:45–12:00 | 核心 | 工作流同步 | P1 | 工作流重构与 tracker 初始化准备 | 完成 Project/Codex/tracker 同步方案；准备新的 tracker xlsx 供 Codex 初始化；不进入正文重写。 | 2.25 | 已完成 | 100% | 2.25 | 2.25 | 完成 ChatGPT Project / Codex / tracker 工作流重排；明确 repo-based source of truth；准备新的 xlsx 给 Codex 初始化。 |  | 15:00 开始回到论文：先验收 Chapter 1 Codex 输出。 | 上午工作流占用原写作计划；已冻结，不继续扩大工作流范围。
2026-06-24 | 周三 | W2 | 15:00–15:20 | 核心 | Chapter 1 验收 | P0 | 快速读取 Codex report | 只确认 files changed、Chapter 1 word count、citation plan、undefined citations/references、build status。 | 0.33 | 未开始 | 0% |  | 0 |  | Chapter 1 已写完但尚未 review；build status 未确认。 | 给出 Codex 输出：通过 / 小修 / 返工 的初步判断。 | 15:00 准时开始；不要全文重写。 | 今日
2026-06-24 | 周三 | W3 | 15:20–16:30 | 核心 | Chapter 1 验收 | P0 | 验收 Chapter 1 Codex 输出 | 检查是否符合 thesis spine、六节结构、RQ1–RQ3、citation plan；清除明显 this paper/novelty overclaim/AI 式结构问题。 | 1.17 | 未开始 | 0% |  | 0 |  |  | 判定 Chapter 1：可接受 / 需小修 / 需返工。 | 验收优先于润色；不逐句打磨。 | 今日
2026-06-24 | 周三 | W4 | 16:30–17:20 | 核心 | Chapter 1 | P0 | Chapter 1 最小 polish 或返工 prompt | 若输出可接受，只修 thesis-spine 偏离、重复、citation 不自然和明显 AI 味；若偏离大，生成 Codex 返工 prompt。 | 0.83 | 未开始 | 0% |  | 0 |  |  | 让 Chapter 1 进入可接受初稿，或启动明确返工任务。 | 只做最小必要修改，不扩大到全文重写。 | 今日
2026-06-24 | 周三 | W5 | 17:20–17:40 | 核心 | 编译与记录 | P0 | Chapter 1 编译与状态记录 | 运行或验收一次编译；记录 Chapter 1 status、word count、errors、undefined citations/references、remaining TODO。 | 0.33 | 未开始 | 0% |  | 0 |  |  | 如果 Chapter 1 通过，晚上进入 Chapter 2；若不通过，明确返工阻塞。 | 17:40 后吃饭/休息/简单活动，不继续硬拖。 | 今日
2026-06-24 | 周三 | W6 | 19:00–20:30 | 核心 | Chapter 2 | P0 | 建立 Chapter 2 文献矩阵 | 按 Theme / Existing literature / Limitation / Thesis response 整理 static BRP、UDF/EUDF、broken bikes、on-site repair、CFRS/decomposition。 | 1.5 | 未开始 | 0% |  | 0 |  |  | Chapter 2 每一节知道写什么，不再是空白大纲。 | 今天只要求启动 Chapter 2，不追求完成前半。 | 今日
2026-06-24 | 周三 | W7 | 20:45–22:30 | 核心 | Chapter 2 + 日终 | P0 | 写 Chapter 2 开头并日终检查 | 完成 Literature Review 开场、static BRP overview、service-level/UDF/EUDF 开头 600–1,000 词；随后编译、更新 tracker 和日终汇报。 | 1.75 | 未开始 | 0% |  | 0 |  |  | 发出 06/24 日终汇报：Chapter 1 status、Chapter 2 status、build、citations、下一步。 | 22:30 后只允许轻微收尾；不超过 23:15。 | 今日
2026-06-25 | 周四 | H1 | 09:45–12:00 | 核心 | Chapter 2 | P0 | 写服务质量文献 | 完成 UDF、EUDF、target-deviation measures 以及一维到二维库存状态的关系。 | 2.25 | 未开始 | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 待办
2026-06-25 | 周四 | H2 | 12:45–13:35 | 核心 | Chapter 2 | P0 | 写维修相关文献 | 完成 broken-bike collection、off-site maintenance、on-site repair，并连接 Chapter 4 gap。 | 0.83 | 未开始 | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 待办
2026-06-25 | 周四 | H3 | 19:00–21:00 | 核心 | Chapter 2 | P0 | 写 CFRS 综合综述 | 按 clustering criterion、vehicle–cluster relationship、routing interface 分类综述。 | 2 | 未开始 | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 待办
2026-06-25 | 周四 | H4 | 21:15–22:30 | 核心 | Chapter 2 | P0 | 写综合 research gap | 每个 gap 映射到 RQ、Chapter 与 contribution；形成完整闭环。 | 1.25 | 未开始 | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 待办
2026-06-25 | 周四 | H5 | 22:30–23:15 | 核心 | 质量检查 | P1 | 去拼接感并编译 | 删除 paper-style 重复贡献声明；统一 citation 与术语；完成日终 commit。 | 0.75 | 未开始 | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 待办
2026-06-26 | 周五 | F1 | 09:45–10:15 | 核心 | 技术审查 | P0 | 读取并分类 Codex 差异报告 | 将差异分为排版、符号、可能改变模型含义三类；形成数学风险清单。 | 0.5 | 未开始 | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 待办
2026-06-26 | 周五 | F2 | 10:15–12:15 | 核心 | Chapter 3 | P0 | Chapter 3 技术审查与过渡 | 核对目标、约束、ATS、实验定义和表格；加入 Ch2→Ch3 与 Ch3→Ch4 过渡。 | 2 | 未开始 | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 待办
2026-06-26 | 周五 | F3 | 12:45–13:35 | 核心 | 图件与编号 | P0 | 恢复 Chapter 3/5 图件 | 清除相关 5 个占位符，或为无法恢复者形成明确且可执行的重建方案。 | 0.83 | 未开始 | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 待办
2026-06-26 | 周五 | F4 | 19:00–20:45 | 核心 | Chapter 4 | P0 | Chapter 4 模型审查 | 检查 EUDF、线性化、排放项、tie-breaking、库存守恒、时间离散、变量域和单位。 | 1.75 | 未开始 | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 待办
2026-06-26 | 周五 | F5 | 21:00–22:15 | 核心 | Chapter 4 | P1 | 清理 Chapter 4 论述 | 重写章首/结论；清除 manuscript/paper/reviewer-defense 和过度宣传式语言。 | 1.25 | 未开始 | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 待办
2026-06-26 | 周五 | F6 | 22:15–23:15 | 核心 | 附录与引用 | P0 | 稳定正文—附录接口 | 将硬编码 Algorithm/Appendix/Chapter 编号改为稳定引用，并检查 Appendix A–E 调用关系。 | 1 | 未开始 | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 待办
2026-06-27 | 周六 | B1 | 可选 10:30–12:00 | 可选 | 风险缓冲 | P1 | 恢复剩余图片 | 仅在出游取消且状态良好时执行；优先清除所有剩余 figure placeholder。 | 1.5 | 未开始 | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 待办
2026-06-27 | 周六 | B2 | 可选 19:00–20:30 | 可选 | 风险缓冲 | P1 | Chapter 4 语言缓冲 | 仅在需要时清理 Chapter 4 语言或关闭 P0 编译问题；不得启动新研究。 | 1.5 | 未开始 | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 待办
2026-06-28 | 周日 | S1 | 09:30–10:30 | 核心 | 导师汇报 | P0 | 准备导师汇报包 | 完成最新 PDF 与一页进度摘要：已完成、剩余 P0、预计提交节点。 | 1 | 未开始 | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 待办
2026-06-28 | 周日 | S2 | 10:30–12:30 | 缓冲 | 导师汇报 | P1 | 导师会议/等待缓冲 | 用于会议、准备或等待；无会议时转为 Chapter 4 与图片 P0 缓冲。 | 2 | 未开始 | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 待办
2026-06-28 | 周日 | S3 | 13:30–15:30 | 核心 | Chapter 4 | P0 | Chapter 4 最终整合 | 完成语言清理、8 幅图、算法叙述和附录接口；无 placeholder/paper 残留。 | 2 | 未开始 | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 待办
2026-06-28 | 周日 | S4 | 15:45–17:30 | 核心 | Chapter 5 | P0 | Chapter 5 章际整合 | 将外部自引优先改为 Chapter 4 内部承接；解释排放目标差异与 Ch3 方法继承。 | 1.75 | 未开始 | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 待办
2026-06-28 | 周日 | S5 | 18:30–20:30 | 核心 | Chapter 6 | P0 | 重写 Chapter 6 | 按 RQ1–RQ3、跨章综合、贡献、局限和未来研究重构至约 1,800–2,500 词。 | 2 | 未开始 | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 待办
2026-06-28 | 周日 | S6 | 20:45–22:00 | 核心 | 前置部分 | P0 | 完成摘要和前置部分 | 摘要加入问题、方法、主要结果和统一意义；完成致谢与缩写核对。 | 1.25 | 未开始 | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 待办
2026-06-28 | 周日 | S7 | 22:00–23:00 | 核心 | 内容冻结 | P0 | 执行内容冻结 | 全文编译；清除 TODO/placeholder；检查目录、图表、引用、浮动体；生成冻结 commit。 | 1 | 未开始 | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 待办
2026-06-29 | 周一 | M1 | 09:30–10:15 | 核心 | 最终质检 | P0 | 执行 clean build | 删除辅助文件后完整编译；无 undefined citation/reference、重复 label、missing image。 | 0.75 | 未开始 | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 待办
2026-06-29 | 周一 | M2 | 10:15–11:15 | 核心 | 最终质检 | P0 | 核对结果一致性 | 核对摘要与 Ch3–6 的百分比、规模、time limit、optimality claim，确保数字有唯一来源。 | 1 | 未开始 | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 待办
2026-06-29 | 周一 | M3 | 11:15–12:00 | 核心 | 语言质检 | P0 | 扫描语言风险 | 优先清理 Ch4 防御性/AI 式表达、无依据因果推断和宣传性措辞。 | 0.75 | 未开始 | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 待办
2026-06-29 | 周一 | M4 | 12:00–12:30 | 核心 | 提交 | P0 | 生成并发送 supervisor-ready 包 | 核对文件名、页码、目录、附录和图表；12:30 前发送 PDF 与源码快照。 | 0.5 | 未开始 | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 待办
2026-06-29 | 周一 | M5 | 19:00–21:00 | 缓冲 | 反馈处理 | P0 | 处理 supervisor 反馈/严重错误 | 仅处理反馈、编译故障或事实错误；无反馈则逐页视觉检查。 | 2 | 未开始 | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 待办
2026-06-29 | 周一 | M6 | 21:15–22:30 | 核心 | 最终质检 | P1 | 最终视觉检查 | 检查孤行、超宽表格、图分辨率、标题断行、空白页、算法跨页和附录编号。 | 1.25 | 未开始 | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 待办
2026-06-29 | 周一 | M7 | 22:30–23:00 | 核心 | 归档 | P1 | 归档最终版本 | commit、tag、备份源码/PDF，并记录不影响提交的 P2 问题。 | 0.5 | 未开始 | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 待办
2026-06-30 | 周二 | E1 | 09:30–11:30 | 缓冲 | 应急缓冲 | P0 | 处理明确反馈或致命问题 | 只处理导师明确指出的错误、编译故障、格式要求或缺失材料。 | 2 | 未开始 | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 待办
2026-06-30 | 周二 | E2 | 11:30–12:00 | 缓冲 | 最终提交 | P0 | 最终 clean build 与提交 | 核对最终 PDF 并提交；12:00 后停止自行开启新修改。 | 0.5 | 未开始 | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 待办
Formulas:
时效 = IF(OR([状态]="已完成",[状态]="取消/不需要"),"",IF(A2<TODAY(),"逾期",IF(A2=TODAY(),"今日","待办")))

## 每日汇报
日期 | 计划核心小时 | 实际小时 | 计划块数 | 完成块数 | 完成率 | 新增词数 | 图片占位符剩余 | 编译错误 | 未定义引用/文献 | 当日状态 | 完成摘要 | 最大阻塞 | 明日首要任务 | 备注
2026-06-23 | 3.75 | 3.85 | 4 | 2 | 50% |  | 13 | 待确认 | 待确认 | 基本完成 | T2 thesis spine completed and frozen；Chapter 1 six-section skeleton completed；Zotero-assisted Chapter 1 Introduction drafting delegated to Codex；citation verification rule updated to PDF-first. | Codex final writing output and final build status 未检查。 | Review Codex report only: files changed, citation plan, undefined citations, Chapter 1 word count, build status；then continue Chapter 1 polish or move to Chapter 2 according to tracker. | 22:51 日终停止；今晚休息，不再进入全文重写。
2026-06-24 | 8.16 |  | 7 | 1 | 14.29% |  | 13 | 待确认 | 待确认 | 15:00 重排后执行中 | 上午完成工作流重构与 tracker 初始化准备；15:00 才正式回到论文。今日目标进一步降级为：验收 Chapter 1、最小 polish、启动 Chapter 2。 | 上午写作时间被工作流占用；Chapter 1 Codex 输出和 build status 尚未验收；Chapter 2 尚未启动。 | 15:00 起先验收 Codex report；下午让 Chapter 1 进入可接受初稿；晚上建立 Chapter 2 文献矩阵并写开头 600–1,000 词。 | 若 Chapter 1 需要返工，则今晚 Chapter 2 只保留文献矩阵，不硬写正文。
2026-06-25 | 7.08 |  | 5 | 0 | 0% |  |  |  |  | 未开始
2026-06-26 | 7.33 |  | 6 | 0 | 0% |  |  |  |  | 未开始
2026-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 未开始
2026-06-28 | 9 |  | 6 | 0 | 0% |  |  |  |  | 未开始
2026-06-29 | 4.75 |  | 6 | 0 | 0% |  |  |  |  | 未开始
2026-06-30 | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 未开始

## 里程碑
编号 | 截止时间 | 里程碑 | 验收条件 | 优先级 | 状态 | 完成时间 | 产出/证据 | 备注
MS-01 | 2026-06-23 23:00 | 论文主线冻结 | thesis spine 冻结；Chapter 1 已开始；baseline build 或阻塞原因明确。 | P0 | 进行中 |  | T2 spine frozen；Chapter 1 skeleton completed；Chapter 1 drafting delegated to Codex。 | baseline/final build status still pending review on 06/24, so MS-01 is not marked completed yet.
MS-02 | 2026-06-24 23:00 | Chapter 1 验收 + Chapter 2 启动 | 由于 6/24 上午用于工作流重构，且 15:00 才正式回到论文，本日里程碑降级为：Chapter 1 已验收并进入可接受初稿或明确返工；Chapter 2 完成文献矩阵，并尽量写出开头 600–1,000 词；tracker 新工作流可用于 Codex 初始化。 | P0 | 进行中 |  | 6/24 15:00 重排版任务已写入 tracker；Chapter 1 review pending；Chapter 2 尚未启动。 | 原 Chapter 2 30% 目标降级；6/25 需重点补 Chapter 2 完整初稿。
MS-03 | 2026-06-25 23:15 | Chapter 1–2 完整 | 两章均有完整初稿；research gaps 与 RQ 对齐。 | P0 | 未开始
MS-04 | 2026-06-26 23:15 | 技术风险受控 | Chapter 3 整合完成；Chapter 4 数学风险受控；主要编号/引用修复。 | P0 | 未开始
MS-05 | 2026-06-28 23:00 | 内容冻结 | 所有章节、图、摘要和前置部分完整；无 TODO/placeholder；生成冻结 PDF。 | P0 | 未开始
MS-06 | 2026-06-29 12:30 | Supervisor-ready 提交 | 干净编译、结果一致、视觉检查通过；PDF 已发送 supervisor。 | P0 | 未开始
MS-07 | 2026-06-30 12:00 | 最终应急截止 | 仅修复明确错误；最终 clean build 和提交完成。 | P0 | 未开始

## 问题清单
编号 | 发现日期 | 优先级 | 类型 | 位置 | 问题描述 | 状态 | 截止时间 | 解决方案/结论 | 负责人 | 备注
ISS-001 | 2026-06-23 | P0 | 叙事完整性 | Chapter 1 | Chapter 1 当前基本为空，需要建立 thesis-level 总论与 RQ。 | 处理中 | 2026-06-24 23:00 | Chapter 1 six-section skeleton completed; Zotero-assisted Introduction drafting delegated to Codex; review output on 06/24 before polishing. | 本人 / ChatGPT / Codex | Do not rewrite full chapter before checking Codex report.
ISS-002 | 2026-06-23 | P0 | 文献综合 | Chapter 2 | Chapter 2 当前基本为空，必须形成综合综述而非三篇文献综述拼接。 | 未开始 | 2026-06-25 23:15 |  | 本人 / ChatGPT
ISS-003 | 2026-06-23 | P0 | 图件 | Chapters 3–5 | 正文有 13 个 figure placeholders，需要恢复、重建或删除并重写相关叙述。 | 未开始 | 2026-06-28 17:30 |  | Codex / 本人
ISS-004 | 2026-06-23 | P0 | 写作一致性 | Chapter 4 | 存在 manuscript/paper/reviewer-defense 痕迹及较明显期刊稿风格。 | 未开始 | 2026-06-28 15:30 |  | 本人 / ChatGPT
ISS-005 | 2026-06-23 | P0 | LaTeX 引用 | Ch4 + Appendices | 硬编码 Algorithm 2–10、Appendix A–E 等编号可能随合并变化。 | 未开始 | 2026-06-26 23:15 |  | Codex
ISS-006 | 2026-06-23 | P0 | 章际关联 | Chapter 5 | 多处把 Chapter 4 对应论文作为外部自引，需优先改为 thesis 内部承接。 | 未开始 | 2026-06-28 17:30 |  | 本人 / ChatGPT
ISS-007 | 2026-06-23 | P0 | 综合结论 | Chapter 6 | 当前篇幅和功能更像章节摘要，需按 RQ 重写为跨章综合。 | 未开始 | 2026-06-28 20:30 |  | 本人 / ChatGPT
ISS-008 | 2026-06-23 | P0 | 前置部分 | Front matter | 摘要、致谢、缩写等需按最终论文内容完成与核对。 | 未开始 | 2026-06-28 22:00 |  | 本人 / ChatGPT
ISS-009 | 2026-06-23 | P0 | 内容安全 | Publications | 可选 Publications 文件含无关模板内容，不得误 include。 | 未开始 | 2026-06-23 23:00 |  | Codex / 本人
ISS-010 | 2026-06-23 | P0 | 构建 | 完整仓库 | 讨论 bundle 缺 main/preamble/bib/images；必须在完整仓库执行真实编译。 | 处理中 | 2026-06-23 19:35 | Final build status after Codex edit not checked at 06/23 end; verify first on 06/24 and update error/citation counts. | 本人 / Codex | Tracked as pending; not a reason to continue working tonight.
ISS-011 | 2026-06-23 | P0 | 逻辑接口 | Chapters 3–5 | 需解释 UDF reduction maximization 与 final UDF/EUDF minimization 的关系。 | 未开始 | 2026-06-28 17:30 |  | 本人 / ChatGPT
ISS-012 | 2026-06-23 | P0 | 逻辑接口 | Chapters 4–5 | 需解释 Chapter 4 含排放成本而 Chapter 5 移除排放项的研究设计理由。 | 未开始 | 2026-06-28 17:30 |  | 本人 / ChatGPT
ISS-013 | 2026-06-23 | P1 | 逻辑接口 | Chapter 4 | 需区分固定 staffing 下的运营优化与 repairer 配置的事后经济评价。 | 未开始 | 2026-06-28 15:30 |  | 本人 / ChatGPT
ISS-014 | 2026-06-23 | P1 | 语言风格 | 全文，优先 Ch4 | 清除防御性语言、AI 式泛化、宣传性措辞与无依据因果推断。 | 未开始 | 2026-06-29 12:00 |  | 本人 / ChatGPT
ISS-015 | 2026-06-23 | P1 | 术语一致性 | 全文 | 统一 on-site、repositioning/rebalancing、UDF/EUDF 等关键术语与大小写。 | 未开始 | 2026-06-29 12:00 |  | Codex / 本人
ISS-016 | 2026-06-24 | P1 | 工作流同步 | tracking / ChatGPT Project | Tracker、daily_log、issue_register、Codex reports 与 ChatGPT Project 文件之间可能出现版本漂移；需建立 repo-based source-of-truth。 | 处理中 | 2026-06-24 23:00 | 建议新增 tracking/tracker_state.yml、daily_log.md、issue_register.yml，并由 Codex 生成 tracker.xlsx；ChatGPT 只读取最新摘要或必要文件。 | 本人 / Codex / ChatGPT | 不占用 P0 写作时间；作为 W1 前后 20–30 分钟设置任务。
ISS-017 | 2026-06-24 | P0 | 计划重排 | 06/24 daily plan | 6/24 上午用于工作流重构，15:00 才正式回到论文；Chapter 1 仍未 review，Chapter 2 启动延后；需执行 15:00 版降级日计划。 | 处理中 | 2026-06-24 22:30 | 将 W2–W7 改为：15:00 起验收 Chapter 1；16:30 最小 polish；17:20 编译记录；19:00 Chapter 2 文献矩阵；20:45 Chapter 2 开头 + 日终检查。 | 本人 / ChatGPT / Codex | 若 Chapter 1 返工，则今晚 Chapter 2 仅保留文献矩阵。

## 使用说明
论文冲刺追踪表使用说明
操作时点 | 操作 | 必须填写 | 判断标准 | 异常处理 | 原则
工作块开始 | 在“任务清单”定位编号并设为“进行中” | 状态 | 5 分钟内开始产出，不先做无边界润色 | 若前置条件缺失，转入问题清单 | 先 P0 后 P1
工作块结束 | 更新完成度与实际小时 | 完成度、实际小时、产出/证据、下一步 | 完成标准可被第三人核验 | 部分完成不得写“已完成” | 证据优于感觉
遇到阻塞 | 创建或更新问题条目 | 位置、问题、负责人、截止时间 | 20 分钟内决定修复、绕过或接受风险 | 切换至不依赖阻塞的 P0 任务 | 不在原地消耗
每日结束 | 填写“每日汇报”一行 | 实际小时、图片剩余、编译状态、摘要、明日首要任务 | 能判断是否仍在 6/28 内容冻结轨道上 | 高风险时将次日首块改为补救 | 不挤占睡眠
里程碑时点 | 更新“里程碑”状态与证据 | 状态、完成时间、PDF/commit 路径 | 验收条件全部成立 | 未达成时只前移 P0，不新增范围 | 截止线优先
内容冻结后 | 只修复 P0 | 问题清单与解决结论 | 不再改变研究范围和主要实验 | P1/P2 记录但不主动扩展 | 稳定提交
新增同步原则 | 提醒计划 sheet 与 .ics 文件用于导入日历；ChatGPT 自动提醒只覆盖每日启动/日终和硬截止。
1 | Repo tracking/*.yml 与 daily_log.md 是进度事实来源；tracker.xlsx 是生成看板，不作为唯一状态源。
2 | ChatGPT Project 文件视为参考快照。每天只上传或粘贴当天必要的 tex/diff/report，不反复上传全量仓库。
3 | Codex 每次修改后必须报告 files changed、build、undefined citations/references、missing figures、TODO/placeholder。

## 提醒计划
日期 | 时间 | 提醒类型 | 关联编号 | 标题 | 提醒节点 | 执行动作 | 是否进入 ChatGPT 自动提醒
2026-06-23 | 19:00–19:35 | 工作块 | T1 | 建立安全基线 | 提前 10 分钟 | 开始 T1：建立安全基线。结束时按模板回报：状态、产出、指标、阻塞、下一块。 | 否
2026-06-23 | 19:35–20:50 | 工作块 | T2 | 冻结 thesis spine | 提前 10 分钟 | 开始 T2：冻结 thesis spine。结束时按模板回报：状态、产出、指标、阻塞、下一块。 | 否
2026-06-23 | 21:05–22:15 | 工作块 | T3 | 建立 Chapter 1 骨架 | 提前 10 分钟 | 开始 T3：建立 Chapter 1 骨架。结束时按模板回报：状态、产出、指标、阻塞、下一块。 | 否
2026-06-23 | 22:15–23:00 | 工作块 | T4 | 开始 Chapter 1 正文 | 提前 10 分钟 | 开始 T4：开始 Chapter 1 正文。结束时按模板回报：状态、产出、指标、阻塞、下一块。 | 否
2026-06-23 | 23:00 | 日终汇报 | DR-06/23 | 填写每日汇报并 commit | 准点 | 填写每日汇报；确认 thesis spine、Ch1 开始、baseline build/阻塞原因。 | 是
2026-06-23 | 23:00 | 硬里程碑 | MS-01 | 论文主线冻结 | 提前 30 分钟 | thesis spine 冻结；Chapter 1 已开始；baseline build 或阻塞原因明确。 | 否
2026-06-24 | 09:45–10:00 | 工作块 | W1 | 阅读昨日正文并锁定顺序 | 提前 10 分钟 | 开始 W1：阅读昨日正文并锁定顺序。结束时按模板回报：状态、产出、指标、阻塞、下一块。 | 否
2026-06-24 | 10:00–12:15 | 工作块 | W2 | 写研究挑战与研究问题 | 提前 10 分钟 | 开始 W2：写研究挑战与研究问题。结束时按模板回报：状态、产出、指标、阻塞、下一块。 | 否
2026-06-24 | 13:15–15:30 | 工作块 | W3 | 写贡献、范围和章节结构 | 提前 10 分钟 | 开始 W3：写贡献、范围和章节结构。结束时按模板回报：状态、产出、指标、阻塞、下一块。 | 否
2026-06-24 | 15:30–16:00 | 工作块 | W4 | Chapter 1 审查与编译 | 提前 10 分钟 | 开始 W4：Chapter 1 审查与编译。结束时按模板回报：状态、产出、指标、阻塞、下一块。 | 否
2026-06-24 | 18:30–20:15 | 工作块 | W5 | 建立文献矩阵 | 提前 10 分钟 | 开始 W5：建立文献矩阵。结束时按模板回报：状态、产出、指标、阻塞、下一块。 | 否
2026-06-24 | 20:30–22:30 | 工作块 | W6 | 写 Chapter 2 前半 | 提前 10 分钟 | 开始 W6：写 Chapter 2 前半。结束时按模板回报：状态、产出、指标、阻塞、下一块。 | 否
2026-06-24 | 22:30–23:00 | 工作块 | W7 | 日终编译与重复检查 | 提前 10 分钟 | 开始 W7：日终编译与重复检查。结束时按模板回报：状态、产出、指标、阻塞、下一块。 | 否
2026-06-24 | 23:00 | 日终汇报 | DR-06/24 | 填写每日汇报并 commit | 准点 | 填写每日汇报；确认 Chapter 1 完整、Chapter 2 至少 30%。 | 是
2026-06-24 | 23:00 | 硬里程碑 | MS-02 | Chapter 1 完成 | 提前 30 分钟 | Chapter 1 完整可读；Chapter 2 至少完成 30%。 | 否
2026-06-25 | 09:45–12:00 | 工作块 | H1 | 写服务质量文献 | 提前 10 分钟 | 开始 H1：写服务质量文献。结束时按模板回报：状态、产出、指标、阻塞、下一块。 | 否
2026-06-25 | 12:45–13:35 | 工作块 | H2 | 写维修相关文献 | 提前 10 分钟 | 开始 H2：写维修相关文献。结束时按模板回报：状态、产出、指标、阻塞、下一块。 | 否
2026-06-25 | 19:00–21:00 | 工作块 | H3 | 写 CFRS 综合综述 | 提前 10 分钟 | 开始 H3：写 CFRS 综合综述。结束时按模板回报：状态、产出、指标、阻塞、下一块。 | 否
2026-06-25 | 21:15–22:30 | 工作块 | H4 | 写综合 research gap | 提前 10 分钟 | 开始 H4：写综合 research gap。结束时按模板回报：状态、产出、指标、阻塞、下一块。 | 否
2026-06-25 | 22:30–23:15 | 工作块 | H5 | 去拼接感并编译 | 提前 10 分钟 | 开始 H5：去拼接感并编译。结束时按模板回报：状态、产出、指标、阻塞、下一块。 | 否
2026-06-25 | 23:15 | 日终汇报 | DR-06/25 | 填写每日汇报并 commit | 准点 | 填写每日汇报；确认 Chapter 1–2 完整且 gap/RQ 对齐。 | 是
2026-06-25 | 23:15 | 硬里程碑 | MS-03 | Chapter 1–2 完整 | 提前 30 分钟 | 两章均有完整初稿；research gaps 与 RQ 对齐。 | 否
2026-06-26 | 09:45–10:15 | 工作块 | F1 | 读取并分类 Codex 差异报告 | 提前 10 分钟 | 开始 F1：读取并分类 Codex 差异报告。结束时按模板回报：状态、产出、指标、阻塞、下一块。 | 否
2026-06-26 | 10:15–12:15 | 工作块 | F2 | Chapter 3 技术审查与过渡 | 提前 10 分钟 | 开始 F2：Chapter 3 技术审查与过渡。结束时按模板回报：状态、产出、指标、阻塞、下一块。 | 否
2026-06-26 | 12:45–13:35 | 工作块 | F3 | 恢复 Chapter 3/5 图件 | 提前 10 分钟 | 开始 F3：恢复 Chapter 3/5 图件。结束时按模板回报：状态、产出、指标、阻塞、下一块。 | 否
2026-06-26 | 19:00–20:45 | 工作块 | F4 | Chapter 4 模型审查 | 提前 10 分钟 | 开始 F4：Chapter 4 模型审查。结束时按模板回报：状态、产出、指标、阻塞、下一块。 | 否
2026-06-26 | 21:00–22:15 | 工作块 | F5 | 清理 Chapter 4 论述 | 提前 10 分钟 | 开始 F5：清理 Chapter 4 论述。结束时按模板回报：状态、产出、指标、阻塞、下一块。 | 否
2026-06-26 | 22:15–23:15 | 工作块 | F6 | 稳定正文—附录接口 | 提前 10 分钟 | 开始 F6：稳定正文—附录接口。结束时按模板回报：状态、产出、指标、阻塞、下一块。 | 否
2026-06-26 | 23:15 | 日终汇报 | DR-06/26 | 填写每日汇报并 commit | 准点 | 填写每日汇报；确认 Ch3 完成、Ch4 数学风险受控、硬编码引用修复。 | 是
2026-06-26 | 23:15 | 硬里程碑 | MS-04 | 技术风险受控 | 提前 30 分钟 | Chapter 3 整合完成；Chapter 4 数学风险受控；主要编号/引用修复。 | 否
2026-06-28 | 09:30–10:30 | 工作块 | S1 | 准备导师汇报包 | 提前 10 分钟 | 开始 S1：准备导师汇报包。结束时按模板回报：状态、产出、指标、阻塞、下一块。 | 否
2026-06-28 | 10:30–12:30 | 工作块 | S2 | 导师会议/等待缓冲 | 提前 10 分钟 | 开始 S2：导师会议/等待缓冲。结束时按模板回报：状态、产出、指标、阻塞、下一块。 | 否
2026-06-28 | 13:30–15:30 | 工作块 | S3 | Chapter 4 最终整合 | 提前 10 分钟 | 开始 S3：Chapter 4 最终整合。结束时按模板回报：状态、产出、指标、阻塞、下一块。 | 否
2026-06-28 | 15:45–17:30 | 工作块 | S4 | Chapter 5 章际整合 | 提前 10 分钟 | 开始 S4：Chapter 5 章际整合。结束时按模板回报：状态、产出、指标、阻塞、下一块。 | 否
2026-06-28 | 18:30–20:30 | 工作块 | S5 | 重写 Chapter 6 | 提前 10 分钟 | 开始 S5：重写 Chapter 6。结束时按模板回报：状态、产出、指标、阻塞、下一块。 | 否
2026-06-28 | 20:45–22:00 | 工作块 | S6 | 完成摘要和前置部分 | 提前 10 分钟 | 开始 S6：完成摘要和前置部分。结束时按模板回报：状态、产出、指标、阻塞、下一块。 | 否
2026-06-28 | 22:00–23:00 | 工作块 | S7 | 执行内容冻结 | 提前 10 分钟 | 开始 S7：执行内容冻结。结束时按模板回报：状态、产出、指标、阻塞、下一块。 | 否
2026-06-28 | 23:00 | 内容冻结 | MS-05 | 内容冻结检查 | 提前 60/准点 | 只允许 P0 修复；禁止新增文献、重写模型、调整实验和全章无差别润色。 | 是
2026-06-28 | 23:00 | 硬里程碑 | MS-05 | 内容冻结 | 提前 30 分钟 | 所有章节、图、摘要和前置部分完整；无 TODO/placeholder；生成冻结 PDF。 | 是
2026-06-29 | 09:30–10:15 | 工作块 | M1 | 执行 clean build | 提前 10 分钟 | 开始 M1：执行 clean build。结束时按模板回报：状态、产出、指标、阻塞、下一块。 | 否
2026-06-29 | 10:15–11:15 | 工作块 | M2 | 核对结果一致性 | 提前 10 分钟 | 开始 M2：核对结果一致性。结束时按模板回报：状态、产出、指标、阻塞、下一块。 | 否
2026-06-29 | 11:15–12:00 | 工作块 | M3 | 扫描语言风险 | 提前 10 分钟 | 开始 M3：扫描语言风险。结束时按模板回报：状态、产出、指标、阻塞、下一块。 | 否
2026-06-29 | 12:00–12:30 | 工作块 | M4 | 生成并发送 supervisor-ready 包 | 提前 10 分钟 | 开始 M4：生成并发送 supervisor-ready 包。结束时按模板回报：状态、产出、指标、阻塞、下一块。 | 否
2026-06-29 | 12:30 | 提交截止 | MS-06 | Supervisor-ready PDF | 提前 30/准点 | 确认 clean build、关键数字一致、PDF 与源码快照已准备并发送 supervisor。 | 是
2026-06-29 | 12:30 | 硬里程碑 | MS-06 | Supervisor-ready 提交 | 提前 30 分钟 | 干净编译、结果一致、视觉检查通过；PDF 已发送 supervisor。 | 是
2026-06-29 | 19:00–21:00 | 工作块 | M5 | 处理 supervisor 反馈/严重错误 | 提前 10 分钟 | 开始 M5：处理 supervisor 反馈/严重错误。结束时按模板回报：状态、产出、指标、阻塞、下一块。 | 否
2026-06-29 | 21:15–22:30 | 工作块 | M6 | 最终视觉检查 | 提前 10 分钟 | 开始 M6：最终视觉检查。结束时按模板回报：状态、产出、指标、阻塞、下一块。 | 否
2026-06-29 | 22:30–23:00 | 工作块 | M7 | 归档最终版本 | 提前 10 分钟 | 开始 M7：归档最终版本。结束时按模板回报：状态、产出、指标、阻塞、下一块。 | 否
2026-06-29 | 23:00 | 日终汇报 | DR-06/29 | 反馈缓冲结束 | 准点 | 只记录反馈处理、P0 修复和最终视觉检查；不再扩写。 | 是
2026-06-30 | 09:30–11:30 | 工作块 | E1 | 处理明确反馈或致命问题 | 提前 10 分钟 | 开始 E1：处理明确反馈或致命问题。结束时按模板回报：状态、产出、指标、阻塞、下一块。 | 否
2026-06-30 | 11:30–12:00 | 工作块 | E2 | 最终 clean build 与提交 | 提前 10 分钟 | 开始 E2：最终 clean build 与提交。结束时按模板回报：状态、产出、指标、阻塞、下一块。 | 否
2026-06-30 | 12:00 | 最终截止 | MS-07 | 最终应急截止 | 提前 30/准点 | 完成 clean build、核对 PDF、提交；12:00 后不再自行开启新修改。 | 是
2026-06-30 | 12:00 | 硬里程碑 | MS-07 | 最终应急截止 | 提前 30 分钟 | 仅修复明确错误；最终 clean build 和提交完成。 | 是

## 同步方案
ChatGPT Project / Codex / Tracker 同步方案
结论：不要把 XLSX 当唯一事实来源
推荐架构 | 本地 thesis repo 是唯一事实来源；ChatGPT Project 只保存必要快照；Codex 更新文本状态文件并生成 XLSX。
原因 | XLSX 是展示看板，适合人读；YAML/Markdown 是状态源，适合 Codex 修改、Git diff、回滚和审查。
当前动作 | 保持原写作计划不变；新增 P1 风险：建立 tracking source-of-truth，避免未来 tracker / conversation / repo 状态漂移。
文件/信息 | 推荐事实来源 | ChatGPT 中的角色 | Codex 中的角色 | 是否需要同步 | 风险 | 推荐同步方法 | 备注
tracker_state.yml | Repo tracking/ | 只读取最新摘要或用户粘贴片段 | 主维护对象 | 是 | 状态漂移 | Codex 修改 YAML；ChatGPT 输出 machine-readable update block | 建议新增
daily_log.md | Repo tracking/ | 日终汇报来源 | 追加日志 | 是 | 遗漏日终状态 | 每日结束由 Codex 追加；必要时贴给总控 conversation | 建议新增
issue_register.yml | Repo tracking/ | 判断 P0/P1/P2 的依据 | 维护问题状态 | 是 | P0 被遗忘 | Codex 更新；ChatGPT 每日复核高风险项 | 建议新增
tracker.xlsx | 由脚本生成 | 人类可视化看板 | 不直接手改，除非明确要求 | 是 | 二进制难 diff | 由 update_tracker.py 从 YAML/MD 生成 | 当前仍可临时手动更新
thesis_spine_2026-06-23.md | Repo tracking/ + Project source | 冻结论文主线 | 只读参考 | 低频 | 主线漂移 | 只在重大决策后手动替换/重新上传 | 已冻结
AGENTS.md | Repo root | 可贴入 Project instructions 或 Codex prompt | Codex 行为规则 | 低频 | Codex 越界修改 | 仓库维护；修改后在总控 conversation 说明 | 已起草中文版
Chapter .tex files | Repo latex/ | 按需上传/粘贴片段供审查 | 正式修改对象 | 高 | ChatGPT 读取旧版本 | 每日执行 conversation 只上传当天相关文件或 Codex diff | 不建议全量频繁上传
Paper1/2/3.tex | Repo papers/ | 只读来源 | 只读来源 | 低频 | 误改原论文 | 项目初始上传一次；Codex AGENTS 明确禁止修改 | 不作为 tracker 源
refs.bib / Zotero 输出 | Repo latex/ + Zotero | 必要时检查 citation key | 编译与 citation 检查 | 中 | undefined citation | Codex 编译报告 + PDF-first 文献核查记录 | 不要只信 metadata
Figures/ | Repo Figures/ | 仅看缺图清单或关键图 | 恢复/检查 missing figure | 高 | placeholder 未清除 | Codex 扫描 missing figures；tracker 记录 x/13 | 图片不必全部上传 GPT
compile log | Repo build output | 用于诊断 | 生成并摘要 | 高 | 误判 build 状态 | Codex 每次修改后贴摘要，不必上传完整 log | 只保留 error/citation/missing figure
Codex reports | tracking/codex_reports/ | 每日执行 conversation 的输入 | 每次任务生成报告 | 高 | 无法验收修改 | 按工作块保存 md；日终汇总到 daily_log | 建议命名 2026-06-24_W1.md
main.pdf | Repo build output | 最终审阅对象 | 编译产物 | 中 | 视觉问题未发现 | 关键节点上传 PDF；平时只用日志和截图 | 内容冻结前后必须检查
ChatGPT Project files | ChatGPT Project source | 上下文快照 | 无 | 手动/连接器 | 可能不是最新版 | 只存冻结文件与阶段性快照；最新状态以 repo 为准 | 不要把 Project 文件当 repo 替代品
推荐执行协议
场景 | 操作 | ChatGPT 需要什么 | Codex 需要什么 | 完成标准
每天开始 | 总控 conversation 查看 tracker_state 摘要，确认当天 P0 | 昨日 daily_log 摘要 + 当前 tracker 摘要 | 本地最新 repo | 当天第一工作块明确
工作块结束 | 执行 conversation 生成汇报，总控判断状态 | 工作块汇报文本 | machine-readable update block | tracker_state 更新；必要时生成 xlsx
Codex 修改后 | 先验收报告，不全文重写 | files changed / build / citations / word count / diff 摘要 | 编译与 grep 结果 | 通过/小修/返工结论明确
需要 ChatGPT 阅读文件 | 只上传当天必要文件或贴相关片段 | 相关 tex/diff/report | 无 | 避免 GPT 读旧全量文件
内容冻结后 | 只修 P0 | 问题清单和编译摘要 | 最小 patch + clean build | 无 TODO/placeholder/undefined 引用
建议目录结构
tracking/tracker_state.yml | 当前任务状态，唯一进度事实来源
tracking/daily_log.md | 每日汇报历史
tracking/issue_register.yml | P0/P1/P2 风险清单
tracking/codex_reports/*.md | Codex 每个工作块报告
tracking/tracker.xlsx | 自动生成的 Excel 看板
scripts/update_tracker.py | 根据 YAML/Markdown 生成 Excel
scripts/thesis_health_check.py | 检查 TODO、placeholder、missing figures、undefined citation/reference、词数等
AGENTS.md | Codex 仓库级行为规则
GPT 文件同步注意事项
原则 | ChatGPT Project 中的上传文件更像“参考快照”，不是本地 repo 的自动镜像。最新状态仍以 repo/tracking 文件为准。
Google Drive/连接器 | 可减少手动上传，但不等于可靠的预同步。关键 P0 决策仍应粘贴最新摘要或上传当前文件。
最小同步包 | 总控只需 tracker_state 摘要、daily_log、issue_register；每日执行只需当天 tex/diff/Codex report。
命名规则 | 所有人工上传文件带日期和用途，例如 tracker_2026-06-24_am.xlsx、codex_report_2026-06-24_W1.md。

## 06-24重排
2026-06-24 15:00 重排计划｜用于 Codex 初始化 tracker
当前状态判断
当前时间背景 | 6/24 15:00 才正式回到论文；上午用于工作流和同步机制设计，正文写作计划进一步压缩。
Chapter 1 | Codex 已写完/已委托写作，但尚未 review；build status、word count、undefined citations/references 待确认。
Chapter 2 | 尚未正式启动；今晚目标降级为文献矩阵 + 开头 600–1,000 词。
今日成功标准 | Chapter 1 进入可接受初稿或明确返工；Chapter 2 不再空白；tracker/daily_log/issue_register 可用于 Codex 初始化。
编号 | 时段 | 优先级 | 任务 | 完成标准 | 状态 | Codex/ChatGPT 角色 | 备注
W1 | 09:45–12:00 | P1 | 工作流重构与 tracker 初始化准备 | 工作流设计完成；新的 xlsx 可给 Codex 初始化；不继续扩大工作流范围。 | 已完成 | Codex 后续根据此 xlsx 初始化 tracking/*.yml 和 tracker.xlsx。 | 上午已占用，下午必须回到论文。
W2 | 15:00–15:20 | P0 | 快速读取 Codex report | 得到 files changed、word count、citation plan、undefined citations/references、build status。 | 未开始 | Codex 提供报告；ChatGPT/用户判断是否进入 polish。 | 不全文重写。
W3 | 15:20–16:30 | P0 | 验收 Chapter 1 Codex 输出 | 判断 Chapter 1 是否符合 thesis spine 和六节结构，是否有 citation/AI/novelty 问题。 | 未开始 | ChatGPT 做逻辑验收；Codex 只提供 diff/report。 | 验收优先于润色。
W4 | 16:30–17:20 | P0 | Chapter 1 最小 polish 或返工 prompt | 输出可接受则小修；偏离大则生成 Codex 返工 prompt。 | 未开始 | Codex 按限定 prompt 修改；ChatGPT 控制范围。 | 目标是可接受初稿。
W5 | 17:20–17:40 | P0 | 编译与状态记录 | 记录 build、word count、citations/references、TODO/placeholder。 | 未开始 | Codex 编译并更新 tracking 状态。 | 17:40 后吃饭/休息/简单活动。
W6 | 19:00–20:30 | P0 | Chapter 2 文献矩阵 | 形成 Theme / Existing literature / Limitation / Thesis response 表。 | 未开始 | ChatGPT 帮结构；Codex 可应用到 Chapter2。 | 只求启动，不求完成前半。
W7 | 20:45–22:30 | P0 | Chapter 2 开头 + 日终检查 | 写 600–1,000 词开头；编译；更新 tracker；生成 06/24 日终汇报。 | 未开始 | Codex 更新 tracking；ChatGPT 接收日终汇报。 | 不超过 23:15。
给 Codex 初始化 tracker 的说明
1 | 请把本表作为 2026-06-24 15:00 重排后的最新 tracker 快照，而不是继续使用原 6/24 上午或中午写作计划。
2 | 初始化 tracking/tracker_state.yml 时，T2/T3 已完成；T1 延期/待验收；T4 进行中；W1 已完成；W2–W7 按本 15:00 重排计划未开始。
3 | 初始化 tracking/daily_log.md 时，记录 6/23 EOD，并为 6/24 添加 note：workflow setup completed; 15:00 thesis work restart; Chapter 1 review pending; Chapter 2 delayed.
4 | 初始化 tracking/issue_register.yml 时，包含 ISS-017：6/24 schedule compression / 15:00 restart / Chapter 1 review pending / Chapter 2 delayed start.
5 | 不要修改论文正文文件；本次只做 tracker 初始化和本地工作流状态同步。