## 总览
博士论文冲刺任务追踪｜generated from repo tracking sources
Current date | 2026-06-24
Current stage | 内容整合
Content freeze | 2026-06-28 23:00
Supervisor-ready | 2026-06-29 12:30
Final buffer end | 2026-06-30 12:00
Core tasks total | 34
Core tasks completed | 3
Overall weighted progress | 0.13314
P0 completion rate | 0.068966
P0 blockers | 0
Figure placeholders remaining | 13
Build errors | 待确认
Undefined citations/references | 待确认
Source import | tracking/archive/PhD_thesis_sprint_tracker_2026-06-24_1500_replan.xlsx
Source mode | one_time_import_only; tracking/*.yml and daily_log.md are source of truth

## 任务清单
date | weekday | id | time | type | module | priority | title | acceptance | planned_hours | status_label | completion | actual_hours | weighted_completed_hours | evidence | blockers | next_step | notes | timeliness
2026-06-23 | 周二 | T1 | 19:00–19:35 | 核心 | 构建与基线 | P0 | 建立安全基线 | 备份仓库、建立 integration 分支、完成 baseline build，并记录错误/警告/缺失文件。 | 0.58 | 延期 | 0.5 | 0.35 | 0.29 | 安全基线/最终 build 状态待 06/24 验收; 今晚不再检查 Codex final output | Codex final writing output and final build status 未检查。 | 06/24 第一块只看 Codex report：files changed、citation plan、undefined citations、word count、build status。 | 不标完成，避免把未验收 build 计入完成。 | 逾期
2026-06-23 | 周二 | T2 | 19:35–20:50 | 核心 | 论文主线 | P0 | 冻结 thesis spine | 形成中央问题、RQ1–RQ3、三章递进关系、研究范围和三项主要贡献的一页说明。 | 1.25 | 已完成 | 1 | 1.25 | 1.25 | thesis spine completed and frozen; 已明确 Ch3 methodological foundation、Ch4 operational pillar、Ch5 synthesis |  | 后续所有章节按 frozen spine 审查，不再重开主线。 | Citation verification rule updated: PDF-first, metadata only for screening.
2026-06-23 | 周二 | T3 | 21:05–22:15 | 核心 | Chapter 1 | P0 | 建立 Chapter 1 骨架 | 建立六个实质性 section；将三篇 Introduction 的可用材料映射到各节。 | 1.17 | 已完成 | 1 | 1.17 | 1.17 | Chapter 1 six-section skeleton completed; 三篇 Introduction 的材料入口已确定 |  | 06/24 根据 Codex 输出决定：继续 Chapter 1 polish 或进入 Chapter 2。 | 骨架完成，正文质量待 Codex 输出验收。
2026-06-23 | 周二 | T4 | 22:15–23:00 | 核心 | Chapter 1 | P0 | 开始 Chapter 1 正文 | 完成 Background 与 practical context 700–1,000 词；编译并 commit。 | 0.75 | 进行中 | 0.5 | 1.05 | 0.375 | Zotero-assisted Chapter 1 Introduction drafting delegated to Codex; 已要求 PDF-first citation verification | Codex final writing output 未检查; Chapter 1 word count、undefined citations、build status 待验收 | 06/24 review Codex report only, not 全文重写；之后再决定 polish/Chapter 2。 | 不标完成，等待人工验收与 build 结果。 | 逾期
2026-06-24 | 周三 | W1 | 09:45–12:00 | 核心 | 工作流同步 | P1 | 工作流重构与 tracker 初始化准备 | 完成 Project/Codex/tracker 同步方案；准备新的 tracker xlsx 供 Codex 初始化；不进入正文重写。 | 2.25 | 已完成 | 1 | 2.25 | 2.25 | 完成 ChatGPT Project / Codex / tracker 工作流重排; 明确 repo-based source of truth; 准备新的 xlsx 给 Codex 初始化 |  | 15:00 开始回到论文：先验收 Chapter 1 Codex 输出。 | 上午工作流占用原写作计划；已冻结，不继续扩大工作流范围。
2026-06-24 | 周三 | W2 | 15:00–15:20 | 核心 | Chapter 1 验收 | P0 | 快速读取 Codex report | 只确认 files changed、Chapter 1 word count、citation plan、undefined citations/references、build status。 | 0.33 | 未开始 | 0 |  | 0 |  | Chapter 1 已写完但尚未 review; build status 未确认 | 给出 Codex 输出：通过 / 小修 / 返工 的初步判断。 | 15:00 准时开始；不要全文重写。 | 今日
2026-06-24 | 周三 | W3 | 15:20–16:30 | 核心 | Chapter 1 验收 | P0 | 验收 Chapter 1 Codex 输出 | 检查是否符合 thesis spine、六节结构、RQ1–RQ3、citation plan；清除明显 this paper/novelty overclaim/AI 式结构问题。 | 1.17 | 未开始 | 0 |  | 0 |  |  | 判定 Chapter 1：可接受 / 需小修 / 需返工。 | 验收优先于润色；不逐句打磨。 | 今日
2026-06-24 | 周三 | W4 | 16:30–17:20 | 核心 | Chapter 1 | P0 | Chapter 1 最小 polish 或返工 prompt | 若输出可接受，只修 thesis-spine 偏离、重复、citation 不自然和明显 AI 味；若偏离大，生成 Codex 返工 prompt。 | 0.83 | 未开始 | 0 |  | 0 |  |  | 让 Chapter 1 进入可接受初稿，或启动明确返工任务。 | 只做最小必要修改，不扩大到全文重写。 | 今日
2026-06-24 | 周三 | W5 | 17:20–17:40 | 核心 | 编译与记录 | P0 | Chapter 1 编译与状态记录 | 运行或验收一次编译；记录 Chapter 1 status、word count、errors、undefined citations/references、remaining TODO。 | 0.33 | 未开始 | 0 |  | 0 |  |  | 如果 Chapter 1 通过，晚上进入 Chapter 2；若不通过，明确返工阻塞。 | 17:40 后吃饭/休息/简单活动，不继续硬拖。 | 今日
2026-06-24 | 周三 | W6 | 19:00–20:30 | 核心 | Chapter 2 | P0 | 建立 Chapter 2 文献矩阵 | 按 Theme / Existing literature / Limitation / Thesis response 整理 static BRP、UDF/EUDF、broken bikes、on-site repair、CFRS/decomposition。 | 1.5 | 未开始 | 0 |  | 0 |  |  | Chapter 2 每一节知道写什么，不再是空白大纲。 | 今天只要求启动 Chapter 2，不追求完成前半。 | 今日
2026-06-24 | 周三 | W7 | 20:45–22:30 | 核心 | Chapter 2 + 日终 | P0 | 写 Chapter 2 开头并日终检查 | 完成 Literature Review 开场、static BRP overview、service-level/UDF/EUDF 开头 600–1,000 词；随后编译、更新 tracker 和日终汇报。 | 1.75 | 未开始 | 0 |  | 0 |  |  | 发出 06/24 日终汇报：Chapter 1 status、Chapter 2 status、build、citations、下一步。 | 22:30 后只允许轻微收尾；不超过 23:15。 | 今日
2026-06-25 | 周四 | H1 | 09:45–12:00 | 核心 | Chapter 2 | P0 | 写服务质量文献 | 完成 UDF、EUDF、target-deviation measures 以及一维到二维库存状态的关系。 | 2.25 | 未开始 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 待办
2026-06-25 | 周四 | H2 | 12:45–13:35 | 核心 | Chapter 2 | P0 | 写维修相关文献 | 完成 broken-bike collection、off-site maintenance、on-site repair，并连接 Chapter 4 gap。 | 0.83 | 未开始 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 待办
2026-06-25 | 周四 | H3 | 19:00–21:00 | 核心 | Chapter 2 | P0 | 写 CFRS 综合综述 | 按 clustering criterion、vehicle–cluster relationship、routing interface 分类综述。 | 2 | 未开始 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 待办
2026-06-25 | 周四 | H4 | 21:15–22:30 | 核心 | Chapter 2 | P0 | 写综合 research gap | 每个 gap 映射到 RQ、Chapter 与 contribution；形成完整闭环。 | 1.25 | 未开始 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 待办
2026-06-25 | 周四 | H5 | 22:30–23:15 | 核心 | 质量检查 | P1 | 去拼接感并编译 | 删除 paper-style 重复贡献声明；统一 citation 与术语；完成日终 commit。 | 0.75 | 未开始 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 待办
2026-06-26 | 周五 | F1 | 09:45–10:15 | 核心 | 技术审查 | P0 | 读取并分类 Codex 差异报告 | 将差异分为排版、符号、可能改变模型含义三类；形成数学风险清单。 | 0.5 | 未开始 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 待办
2026-06-26 | 周五 | F2 | 10:15–12:15 | 核心 | Chapter 3 | P0 | Chapter 3 技术审查与过渡 | 核对目标、约束、ATS、实验定义和表格；加入 Ch2→Ch3 与 Ch3→Ch4 过渡。 | 2 | 未开始 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 待办
2026-06-26 | 周五 | F3 | 12:45–13:35 | 核心 | 图件与编号 | P0 | 恢复 Chapter 3/5 图件 | 清除相关 5 个占位符，或为无法恢复者形成明确且可执行的重建方案。 | 0.83 | 未开始 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 待办
2026-06-26 | 周五 | F4 | 19:00–20:45 | 核心 | Chapter 4 | P0 | Chapter 4 模型审查 | 检查 EUDF、线性化、排放项、tie-breaking、库存守恒、时间离散、变量域和单位。 | 1.75 | 未开始 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 待办
2026-06-26 | 周五 | F5 | 21:00–22:15 | 核心 | Chapter 4 | P1 | 清理 Chapter 4 论述 | 重写章首/结论；清除 manuscript/paper/reviewer-defense 和过度宣传式语言。 | 1.25 | 未开始 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 待办
2026-06-26 | 周五 | F6 | 22:15–23:15 | 核心 | 附录与引用 | P0 | 稳定正文—附录接口 | 将硬编码 Algorithm/Appendix/Chapter 编号改为稳定引用，并检查 Appendix A–E 调用关系。 | 1 | 未开始 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 待办
2026-06-27 | 周六 | B1 | 可选 10:30–12:00 | 可选 | 风险缓冲 | P1 | 恢复剩余图片 | 仅在出游取消且状态良好时执行；优先清除所有剩余 figure placeholder。 | 1.5 | 未开始 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 待办
2026-06-27 | 周六 | B2 | 可选 19:00–20:30 | 可选 | 风险缓冲 | P1 | Chapter 4 语言缓冲 | 仅在需要时清理 Chapter 4 语言或关闭 P0 编译问题；不得启动新研究。 | 1.5 | 未开始 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 待办
2026-06-28 | 周日 | S1 | 09:30–10:30 | 核心 | 导师汇报 | P0 | 准备导师汇报包 | 完成最新 PDF 与一页进度摘要：已完成、剩余 P0、预计提交节点。 | 1 | 未开始 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 待办
2026-06-28 | 周日 | S2 | 10:30–12:30 | 缓冲 | 导师汇报 | P1 | 导师会议/等待缓冲 | 用于会议、准备或等待；无会议时转为 Chapter 4 与图片 P0 缓冲。 | 2 | 未开始 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 待办
2026-06-28 | 周日 | S3 | 13:30–15:30 | 核心 | Chapter 4 | P0 | Chapter 4 最终整合 | 完成语言清理、8 幅图、算法叙述和附录接口；无 placeholder/paper 残留。 | 2 | 未开始 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 待办
2026-06-28 | 周日 | S4 | 15:45–17:30 | 核心 | Chapter 5 | P0 | Chapter 5 章际整合 | 将外部自引优先改为 Chapter 4 内部承接；解释排放目标差异与 Ch3 方法继承。 | 1.75 | 未开始 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 待办
2026-06-28 | 周日 | S5 | 18:30–20:30 | 核心 | Chapter 6 | P0 | 重写 Chapter 6 | 按 RQ1–RQ3、跨章综合、贡献、局限和未来研究重构至约 1,800–2,500 词。 | 2 | 未开始 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 待办
2026-06-28 | 周日 | S6 | 20:45–22:00 | 核心 | 前置部分 | P0 | 完成摘要和前置部分 | 摘要加入问题、方法、主要结果和统一意义；完成致谢与缩写核对。 | 1.25 | 未开始 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 待办
2026-06-28 | 周日 | S7 | 22:00–23:00 | 核心 | 内容冻结 | P0 | 执行内容冻结 | 全文编译；清除 TODO/placeholder；检查目录、图表、引用、浮动体；生成冻结 commit。 | 1 | 未开始 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 待办
2026-06-29 | 周一 | M1 | 09:30–10:15 | 核心 | 最终质检 | P0 | 执行 clean build | 删除辅助文件后完整编译；无 undefined citation/reference、重复 label、missing image。 | 0.75 | 未开始 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 待办
2026-06-29 | 周一 | M2 | 10:15–11:15 | 核心 | 最终质检 | P0 | 核对结果一致性 | 核对摘要与 Ch3–6 的百分比、规模、time limit、optimality claim，确保数字有唯一来源。 | 1 | 未开始 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 待办
2026-06-29 | 周一 | M3 | 11:15–12:00 | 核心 | 语言质检 | P0 | 扫描语言风险 | 优先清理 Ch4 防御性/AI 式表达、无依据因果推断和宣传性措辞。 | 0.75 | 未开始 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 待办
2026-06-29 | 周一 | M4 | 12:00–12:30 | 核心 | 提交 | P0 | 生成并发送 supervisor-ready 包 | 核对文件名、页码、目录、附录和图表；12:30 前发送 PDF 与源码快照。 | 0.5 | 未开始 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 待办
2026-06-29 | 周一 | M5 | 19:00–21:00 | 缓冲 | 反馈处理 | P0 | 处理 supervisor 反馈/严重错误 | 仅处理反馈、编译故障或事实错误；无反馈则逐页视觉检查。 | 2 | 未开始 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 待办
2026-06-29 | 周一 | M6 | 21:15–22:30 | 核心 | 最终质检 | P1 | 最终视觉检查 | 检查孤行、超宽表格、图分辨率、标题断行、空白页、算法跨页和附录编号。 | 1.25 | 未开始 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 待办
2026-06-29 | 周一 | M7 | 22:30–23:00 | 核心 | 归档 | P1 | 归档最终版本 | commit、tag、备份源码/PDF，并记录不影响提交的 P2 问题。 | 0.5 | 未开始 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 待办
2026-06-30 | 周二 | E1 | 09:30–11:30 | 缓冲 | 应急缓冲 | P0 | 处理明确反馈或致命问题 | 只处理导师明确指出的错误、编译故障、格式要求或缺失材料。 | 2 | 未开始 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 待办
2026-06-30 | 周二 | E2 | 11:30–12:00 | 缓冲 | 最终提交 | P0 | 最终 clean build 与提交 | 核对最终 PDF 并提交；12:00 后停止自行开启新修改。 | 0.5 | 未开始 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 待办

## 每日汇报
date | planned_core_hours | actual_hours | planned_blocks | completed_blocks | completion_rate | new_words | figure_placeholders_remaining | build_errors | undefined_citations_or_refs | status | summary | main_blocker | next_priority | notes
2026-06-23 | 3.75 | 3.85 | 4 | 2 | 0.5 |  | 13 | 待确认 | 待确认 | 基本完成 | T2 thesis spine completed and frozen；Chapter 1 six-section skeleton completed；Zotero-assisted Chapter 1 Introduction drafting delegated to Codex；citation verification rule updated to PDF-first. | Codex final writing output and final build status 未检查。 | Review Codex report only: files changed, citation plan, undefined citations, Chapter 1 word count, build status；then continue Chapter 1 polish or move to Chapter 2 according to tracker. | 22:51 日终停止；今晚休息，不再进入全文重写。
2026-06-24 | 8.16 |  | 7 | 1 | 0.14286 |  | 13 | 待确认 | 待确认 | 15:00 重排后执行中 | 上午完成工作流重构与 tracker 初始化准备；15:00 才正式回到论文。今日目标进一步降级为：验收 Chapter 1、最小 polish、启动 Chapter 2。 | 上午写作时间被工作流占用；Chapter 1 Codex 输出和 build status 尚未验收；Chapter 2 尚未启动。 | 15:00 起先验收 Codex report；下午让 Chapter 1 进入可接受初稿；晚上建立 Chapter 2 文献矩阵并写开头 600–1,000 词。 | 若 Chapter 1 需要返工，则今晚 Chapter 2 只保留文献矩阵，不硬写正文。
2026-06-25 | 7.08 |  | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 未开始
2026-06-26 | 7.33 |  | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 未开始
2026-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 未开始
2026-06-28 | 9 |  | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 未开始
2026-06-29 | 4.75 |  | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 未开始
2026-06-30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 未开始

## 里程碑
id | due | title | acceptance | priority | status_label | completed_at | evidence | notes
MS-01 | 2026-06-23 23:00 | 论文主线冻结 | thesis spine 冻结；Chapter 1 已开始；baseline build 或阻塞原因明确。 | P0 | 进行中 |  | T2 spine frozen; Chapter 1 skeleton completed; Chapter 1 drafting delegated to Codex | baseline/final build status still pending review on 06/24, so MS-01 is not marked completed yet.
MS-02 | 2026-06-24 23:00 | Chapter 1 验收 + Chapter 2 启动 | 由于 6/24 上午用于工作流重构，且 15:00 才正式回到论文，本日里程碑降级为：Chapter 1 已验收并进入可接受初稿或明确返工；Chapter 2 完成文献矩阵，并尽量写出开头 600–1,000 词；tracker 新工作流可用于 Codex 初始化。 | P0 | 进行中 |  | 6/24 15:00 重排版任务已写入 tracker; Chapter 1 review pending; Chapter 2 尚未启动 | 原 Chapter 2 30% 目标降级；6/25 需重点补 Chapter 2 完整初稿。
MS-03 | 2026-06-25 23:15 | Chapter 1–2 完整 | 两章均有完整初稿；research gaps 与 RQ 对齐。 | P0 | 未开始
MS-04 | 2026-06-26 23:15 | 技术风险受控 | Chapter 3 整合完成；Chapter 4 数学风险受控；主要编号/引用修复。 | P0 | 未开始
MS-05 | 2026-06-28 23:00 | 内容冻结 | 所有章节、图、摘要和前置部分完整；无 TODO/placeholder；生成冻结 PDF。 | P0 | 未开始
MS-06 | 2026-06-29 12:30 | Supervisor-ready 提交 | 干净编译、结果一致、视觉检查通过；PDF 已发送 supervisor。 | P0 | 未开始
MS-07 | 2026-06-30 12:00 | 最终应急截止 | 仅修复明确错误；最终 clean build 和提交完成。 | P0 | 未开始

## 问题清单
id | found_date | priority | type | location | description | status_label | due | resolution | owner | notes
ISS-001 | 2026-06-23 | P0 | 叙事完整性 | Chapter 1 | Chapter 1 当前基本为空，需要建立 thesis-level 总论与 RQ。 | 处理中 | 2026-06-24 23:00 | Chapter 1 six-section skeleton completed; Zotero-assisted Introduction drafting delegated to Codex; review output on 06/24 before polishing. | 本人 / ChatGPT / Codex | Do not rewrite full chapter before checking Codex report.
ISS-002 | 2026-06-23 | P0 | 文献综合 | Chapter 2 | Chapter 2 当前基本为空，必须形成综合综述而非三篇文献综述拼接。 | 未开始 | 2026-06-25 23:15 |  | 本人 / ChatGPT
ISS-003 | 2026-06-23 | P0 | 图件 | Chapters 3–5 | 正文有 13 个 figure placeholders，需要恢复、重建或删除并重写相关叙述。 | 未开始 | 2026-06-28 17:30 |  | Codex / 本人
ISS-004 | 2026-06-23 | P0 | 写作一致性 | Chapter 4 | 存在 manuscript/paper/reviewer-defense 痕迹及较明显期刊稿风格。 | 未开始 | 2026-06-28 15:30 |  | 本人 / ChatGPT
ISS-005 | 2026-06-23 | P0 | LaTeX 引用 | Ch4 + Appendices | 硬编码 Algorithm 2–10、Appendix A–E 等编号可能随合并变化。 | 未开始 | 2026-06-26 23:15 |  | Codex
ISS-006 | 2026-06-23 | P0 | 章际关联 | Chapter 5 | 多处把 Chapter 4 对应论文作为外部自引，需优先改为 thesis 内部承接。 | 未开始 | 2026-06-28 17:30 |  | 本人 / ChatGPT
ISS-007 | 2026-06-23 | P0 | 综合结论 | Chapter 6 | 当前篇幅和功能更像章节摘要，需按 RQ 重写为跨章综合。 | 未开始 | 2026-06-28 20:30 |  | 本人 / ChatGPT
ISS-008 | 2026-06-23 | P0 | 前置部分 | Front matter | 摘要、致谢、缩写等需按最终论文内容完成与核对。 | 未开始 | 2026-06-28 22:00 |  | 本人 / ChatGPT
ISS-009 | 2026-06-23 | P0 | 内容安全 | Publications | 可选 Publications 文件含无关模板内容，不得误 include。 | 未开始 | 2026-06-23 23:00 |  | Codex / 本人
ISS-010 | 2026-06-23 | P0 | 构建 | 完整仓库 | 讨论 bundle 缺 main/preamble/bib/images；必须在完整仓库执行真实编译。 | 处理中 | 2026-06-23 19:35 | Final build status after Codex edit not checked at 06/23 end; verify first on 06/24 and update error/citation counts. | 本人 / Codex | Tracked as pending; not a reason to continue working tonight.
ISS-011 | 2026-06-23 | P0 | 逻辑接口 | Chapters 3–5 | 需解释 UDF reduction maximization 与 final UDF/EUDF minimization 的关系。 | 未开始 | 2026-06-28 17:30 |  | 本人 / ChatGPT
ISS-012 | 2026-06-23 | P0 | 逻辑接口 | Chapters 4–5 | 需解释 Chapter 4 含排放成本而 Chapter 5 移除排放项的研究设计理由。 | 未开始 | 2026-06-28 17:30 |  | 本人 / ChatGPT
ISS-013 | 2026-06-23 | P1 | 逻辑接口 | Chapter 4 | 需区分固定 staffing 下的运营优化与 repairer 配置的事后经济评价。 | 未开始 | 2026-06-28 15:30 |  | 本人 / ChatGPT
ISS-014 | 2026-06-23 | P1 | 语言风格 | 全文，优先 Ch4 | 清除防御性语言、AI 式泛化、宣传性措辞与无依据因果推断。 | 未开始 | 2026-06-29 12:00 |  | 本人 / ChatGPT
ISS-015 | 2026-06-23 | P1 | 术语一致性 | 全文 | 统一 on-site、repositioning/rebalancing、UDF/EUDF 等关键术语与大小写。 | 未开始 | 2026-06-29 12:00 |  | Codex / 本人
ISS-016 | 2026-06-24 | P1 | 工作流同步 | tracking / ChatGPT Project | Tracker、daily_log、issue_register、Codex reports 与 ChatGPT Project 文件之间可能出现版本漂移；需建立 repo-based source-of-truth。 | 处理中 | 2026-06-24 23:00 | 建议新增 tracking/tracker_state.yml、daily_log.md、issue_register.yml，并由 Codex 生成 tracker.xlsx；ChatGPT 只读取最新摘要或必要文件。 | 本人 / Codex / ChatGPT | 不占用 P0 写作时间；作为 W1 前后 20–30 分钟设置任务。
ISS-017 | 2026-06-24 | P0 | 计划重排 | 06/24 daily plan | 6/24 上午用于工作流重构，15:00 才正式回到论文；Chapter 1 仍未 review，Chapter 2 启动延后；需执行 15:00 版降级日计划。 | 处理中 | 2026-06-24 22:30 | 将 W2–W7 改为：15:00 起验收 Chapter 1；16:30 最小 polish；17:20 编译记录；19:00 Chapter 2 文献矩阵；20:45 Chapter 2 开头 + 日终检查。 | 本人 / ChatGPT / Codex | 若 Chapter 1 返工，则今晚 Chapter 2 仅保留文献矩阵。